UCHWAŁA Nr LIV/288/06 RADY MIASTA I GMINY BUK

z dnia 30 maja 2006r.

w sprawie uchwalenia procedury opracowania Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Buk do roku 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,                 Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17,                  poz. 128), uchwala się co następuje:

§ 1. 1.   Powołuje się Komisję Koordynacyjną ds. Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wchodzą osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

- Na Przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej ds. Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego powołuje się Stanisława Filipiaka – Burmistrza Miasta i Gminy Buk.

- Na Wiceprzewodniczącego Komisji Koordynacyjnej ds. Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego powołuje się Romualda Radnego – Z-cę Burmistrza Miasta i Gminy Buk.

- Celem opracowania Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego do roku 2013 jest :

  - stworzenie dokumentu pomocniczego w negocjacjach o uzyskanie dofinansowania                           z zewnętrznych środków finansowych, na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane                     na terenie miasta i gminy,

  - komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami w zakresie długookresowych zamierzeń inwestycyjnych, uwzględniających także wnioski składane przez mieszkańców,

  - przedstawienie przyszłym partnerom przedsięwzięć publiczno - prawnych długookresowych planów przedsięwzięć inwestycyjnych,

  - utworzenie bazy danych o wszystkich potrzebach inwestycyjnych Miasta i Gminy Buk,

  - zgromadzenie danych o wszystkich rozpoczętych inwestycjach (koncepcje, dokumentacje techniczne, itp.)

  - konfrontacja potrzeb inwestycyjnych z możliwościami inwestycyjnymi,

  - uniknięcie jednoczesnego otwierania zbyt wielu frontów inwestycyjnych w stosunku                     do zdolności finansowania Miasta i Gminy Buk.

  - określenie w okresie wieloletnim poziomu wydatków planowanych do poniesienia z budżetu Miasta i Gminy i przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne Miasta i Gminy.

§ 2.1. Prace nad Planem Rozwoju Lokalnego (PRL) przebiegać będą według przyjętego harmonogramu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan Rozwoju Lokalnego opracowany przez Komisję na lata 2007-2013 posiadać będzie formułę planu „kroczącego”, tj. aktualizowanego corocznie z uzasadnionych powodów obejmujących m.in.:

  - zmiany w źródłach finansowania PRL,

  - dezaktualizację zadań wprowadzonych do PRL.

§  3.1.  Przedmiotem planowania w zaktualizowanyn Planie Rozwoju Lokalnego będą przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące :

  - wszelkie nakłady związane z realizacją danego projektu począwszy od prac badawczych                dot. tego projektu, wykupu gruntów, itp. do zakończenia prac budowlanych i oddania obiektów do użytku,

  - modernizację istniejącego rzeczowego majątku trwałego i zakupy inwestycyjne,

  - przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej powyżej 20.000,-zł (z VAT).

- Samodzielne przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej do 20.000,-zł objęte zostaną prognozą wydatków budżetowych na lata 2007-2013 sporządzoną przez Skarbnika Miasta                        i Gminy.

- Wartość remontów odtworzeniowych objęta zostanie prognozą wydatków budżetowych na lata       2007 - 2013 sporządzoną przez Skarbnika Miasta i Gminy Buk.

§ 4. 1. Skarbnik Miasta i Gminy Buk przedstawiając opracowaną prognozę potencjału inwestycyjnego Miasta i Gminy Buk (przy założeniu pozyskania zewnętrznych długoterminowych środków finansowych ze źródeł komercyjnych), przedłoży jednocześnie opis parametrów przyjętych                      w projekcji dochodów oraz wydatków Miasta i Gminy Buk.

- Opracowując projekcję, o której mowa w ust. 1 Skarbnik Miasta i Gminy zasięga wszelkich niezbędnych konsultacji celem opracowania danych, o których mowa w pkt. 6 harmonogramu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, na wiarygodnym i stabilnym poziomie.

- W trakcie prac nad PRL Skarbnik Miasta i Gminy Buk przedłoży Komisji pisemne propozycje (uwzględniające obowiązujące przepisy) dotyczące form i zasad dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące usługi publiczne w imieniu Miasta               i Gminy Buk.

- Przed zakończeniem prac nad PRL, Skarbnik Miasta i Gminy dokona korekty projekcji dochodów i wydatków z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych przyjętych do tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego generujących dodatkowe wydatki lub generujących dodatkowe dochody. Korekty te zostaną uwzględnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk w ostatecznej wersji pierwszej edycji Planu Rozwoju Lokalnego.

§ 5. 1. Wniosek przedsięwzięć inwestycyjnych do Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego (zwany dalej „wnioskiem”) składany może być wyłącznie na ujednoliconym wzorze stanowiącym załącznik nr 3  do niniejszej uchwały.

- Do Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego przyjmowane będą wyłącznie wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych kompletnie wypełnione i podpisane przez wnioskodawcę.

- Wszelkie wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych do PRL przyjmują pracownicy merytoryczni referatów określonych w załączniku numer 4 do niniejszej uchwały.

- Wnioskodawcą przedsięwzięć inwestycyjnych mogą być samodzielni pracownicy Urzędu Miasta  i Gminy, a także jednostki organizacyjne powiązane z budżetem Miasta i Gminy Buk, w tym również spółki prawa handlowego.

- Wnioski do PRL składać mogą także radni, stowarzyszenia i nieformalne grupy mieszkańców, organizacje reprezentujące biznes lokalny i inne zorganizowane grupy społeczne -                                 z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 3.

- Kompletnie wypełnione i podpisane wnioski przyjmuje od merytorycznych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kierownik Referatu Ogólnego celem przekazania ich na ręce Przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej ds. PRL.

- Termin i tryb rozpoczęcia przyjmowania wniosków od mieszkańców gminy Buk, wymienionych w ust. 4 i 5 oraz kryteriach kwalifikacji zadań do PRL, podaje do publicznej wiadomości Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej ds. Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego. Osoba wnioskująca musi mieć na uwadze kierunki rozwoju Miasta i Gminy Buk ujęte w priorytetach oraz celach Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Buk.

- Komisja Koordynacyjna do spraw Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego po otrzymaniu wszystkich złożonych wniosków od Kierownika Referatu Ogólnego dokonuje ich oceny pod kątem ich zgodności z priorytetami i kierunkami rozwoju zawartymi w strategii oraz dokona ich oceny na podstawie Kryteriów Oceny Zadań. Kryteria oceny zadań w projekcie zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Okres konsultacji społecznych przewidzianych w harmonogramie prac nad aktualizacją PRL obejmował będzie także konsultacje z podmiotami będącymi dostawcami mediów tj. energii, gazu, itd.

- Celem kolejnych działań określonych w załączonym terminowo harmonogramie prac jest przedstawienie projektu aktualizacji PRL najpóźniej do 30 czerwca 2006  (dotyczy pisemnego projektu) oraz do 30 września  każdego roku (dotyczący kolejnych lat aktualizacji i sporządzania PRL).

§ 7. Przy opracowywaniu Aktualizacji Planu Lokalnego zsynchronizowanego ze „Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta i Gminy Buk na lata 2004 – 2015” przyjmuje się zasadę otwartości przyjętego niniejszą uchwałą systemu prac nad aktualizacją PRL na ewentualne korekty, o ile usprawnią one przyjęty tryb pracy nad PRL bez wypaczenia jego celu i istoty oraz zachowają ostateczny planowany termin zakończenia prac nad pierwszą edycją PRL.

§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY LIV/288/06 RADY MIASTA I GMINY BUK

z dnia 30 maja 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Rada Miasta i Gminy Buk Uchwałą                    Nr XXVIII/153/04 z dnia 31 sierpnia 2004r. uchwaliła program gospodarczy pn. „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Buk wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004 – 2007”.

W 2006 roku opracowany zostanie nowy dokument dotyczący funduszy strukturalnych, funduszu spójności i innych inicjatyw Unii Europejskich – Agenda 2006, który określać będzie budżet UE na lata 2007 – 2013 – oraz krajowy dokument określający ramy finansowania funduszy strukturalnych pn. „Narodowa Strategia Spójności 2007 -2013”.

W związku z powyższym, aby przygotować Miasto i Gminę Buk do absorpcji                       ww. funduszy, niezbędnym jest przeprowadzenie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego                na lata 2007 – 2013.

Dlatego też podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

# Zał. Nr 1 do Uchwały Nr LIV/288/06

# Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 30 maja 2006r.

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI KOORDYNACYJNEJ

DS. WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

DLA MIASTA I GMINY BUK

- Przewodniczący Komisji -   Stanisław Filipiak - Burmistrz Miasta i Gminy Buk,

- Wiceprzewodniczący      -   Romuald Radny – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Buk,

Członkowie:

- Stefan Gawron     –  Radny Miasta i Gminy Buk,

- Tadeusz Łysiak    – Radny Miasta i Gminy Buk,

- Tadeusz Raburski – Radny Miasta i Gminy Buk.

# Zał. Nr 2 do Uchwały Nr LIV/288/06

# Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 30 maja 2006r.

Harmonogram prac nad WPI

| L.p. | Rodzaj działań | Termin | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyjęcie uchwały w sprawie opracowania Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Buk wraz z wyznaczeniem koordynatorów w jednostkach powiązanych z budżetem miasta i gminy. | Maj 2006 | Burmistrz Miasta i Gminy |
| 2. | Opracowanie wstępnego projektu „Procedury opracowania Aktualizacji PRL” (rodzaj i wartość zadań ujmowanych w PRL, wnioskodawcy, zakres przedmiotowy, czy „kroczący” charakter planu, inne) i przedstawienie ich Komisji ds. Aktualizacji PRL do zaopiniowania. | Maj 2006 | Business Mobility International Sp. z o.o., Burmistrz Miasta i Gminy, Przewodniczący Komisji ds. Aktualizacji PRL |
| 3. | Warsztaty szkoleniowe dla Komisji Koordynacyjnej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i jednostek podległych miastu i gminie. | 11.05.2006. | Business Mobility International Sp. z o.o., Koordynator ds. Programów Unii Europejskiej. |
| 4. | Wnioskowanie przez radnych, kierowników jednostek organizacyjnych miasta i gminy, organizacje i stowarzyszenia, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek powiązanych z budżetem miasta i gminy, zadań inwestycyjnych do PRL na ujednoliconych kartach informacyjnych. | 31.05.06. | Radni, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, organizacje i stowarzyszenia, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy |
| 5. | Ustalenie możliwości współfinansowania zadań ze środków zewnętrznych i przekazanie informacji (zakładany poziom współfinansowania, termin). | 15.06.2006 | Przewodniczący Komisji ds. Aktualizacji PRL, BMI Sp. z o.o. |
| 6. | Przedstawienie prognozowanego potencjału inwestycyjnego i projekcji zadłużenia miasta i gminy na lata 2007 – 2013. | 05.06.2006. | Skarbnik Miasta i Gminy, BMI Sp. z o.o. |
| 7. | Ustalenie propozycji hierarchii zadań według ustalonych kryteriów. | 20.06.2006. | BMI Sp. z o.o., lub Burmistrz Miasta i Gminy |
| 8. | Praca nad propozycją hierarchii zadań wg ustalonych kryteriów i selekcja zadań. | 25.06.2006. | Przewodniczący Komisji ds. Aktualizacji PRL na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej |
| 9. | Zakończenie prac nad Aktualizacją Planu Rozwoju Lokalnego i przekazanie do konsultacji społecznych. | 30.06.2006. | Przewodniczący Komisji ds. Aktualizacji PRL na ręce Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy |
| 10. | Podjęcie uchwały Rady Miasta i Gminy Buk o zatwierdzeniu „Planu Rozwoju Lokalnego do roku 2013” | Wrzesień 2006 | Przewodniczący Rady Miasta i Gminy |

# Zał. Nr 3 do Uchwały Nr LIV/288/06

# Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 30 maja 2006r.

WNIOSEK

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO DO WPI

(TERMS OF REFERENCE)

NAZWA ZADANIA:

Propozycja nazwy zadania inwestycyjnego.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZADANIA:

Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest szef jednostki zgłaszającej zadanie lub osoba przez niego wskazana.

BENEFICJENT:

Beneficjentem jest grupa mieszkańców miasta i gminy, która będzie korzystać z efektów zadania po jego realizacji (np. młodzież miasta i gminy, mieszkańcy osiedla, wszyscy mieszkańcy miasta i gminy, czytelnicy biblioteki, itp.).

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

W tym punkcie należy wykazać m.in.: związek funkcjonalny lub techniczny z innymi realizowanymi zadaniami; obowiązek realizacji wynikający z przepisów.

W tym punkcie m.in. należy określić czy planowane przedsięwzięcie posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz czy posiada pozwolenie na budowę. Jeżeli spełnienie tych warunków nie jest wymagane należy również to zapisać.

Należy również opisać aktualne zaawansowanie prac nad realizacją zadania inwestycyjnego.

LOKALIZACJA:

Określając lokalizację należy umiejscowić planowane przedsięwzięcie, podając adres / numer działki, podać inne dane charakteryzujące nieruchomość, w tym także formę władania gruntem czyja własność, 
( jeśli grunt objęty jest umową dzierżawy – określić okres jej obowiązywania).

Należy również określić czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli spełnienie tego warunku nie jest wymagane należy również to zapisać.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

W tej pozycji należy określić proponowane ramy czasowe realizacji projektu.

EFEKT:

Ekonomiczny (mierzalny) będzie generować dodatkowe dochody, czy dodatkowe wydatki.

Społeczny - zaspokaja potrzeby mieszkańców (dostępność do placówek oświaty, poprawia komunikację, itp.), poprawia aktywność zawodową mieszkańców, stwarza warunki do ożywienia inwestycyjnego wśród podmiotów gospodarczych, itp.

Inne efekty.

KOSZTY:

W niniejszej pozycji należy podać jednorazowe nakłady inwestycyjne na zadanie a także roczne koszty eksploatacji, które będą miały wpływ na budżet miasta i gminy.

ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH:

W pozycji tej należy określić udział środków własnych w całkowitych nakładach inwestycyjnych; procentowo i kwotowo. Należy również wskazać, czy realizowany projekt należy do zadań własnych miasta i gminy.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO:

W niniejszej pozycji należy określić wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko: pozytywny / neutralny / negatywny, oraz uzasadnić.

PARTNERZY PROJEKTU:

W niniejszej pozycji należy wymienić partnerów zaangażowanych w jakikolwiek sposób (pośrednio lub bezpośrednio) w realizację projektu oraz ewentualnie wykazać czy planowane i możliwe jest pozyskanie dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia z: funduszy pomocowych Unii Europejskiej, PPP,
i innych.

UZASADNIENIE:

Uzasadniając proponowane zadanie należy wykazać jego związek z innymi zadaniami zrealizowanymi lub realizowanymi, w stosunku do których posiada ono charakter komplementarny, pozwalający wzmocnić pozytywny całkowity efekt na otoczenie.

Data : .........................................

.......................................................				........................................................

Podpis składającego wniosek						Podpis Burmistrza

# Zał. Nr 4 do Uchwały Nr LIV/288/06                                                                             Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 30 maja 2006r.

WYKAZ  REFERATÓW URZĘDU MIASTA I GMINY

W  KTÓRYCH MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

| Lp. | Nazwa Wydziału |
| --- | --- |
| 1. | Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej |
| 2. | Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych – sekretariat |
| 3. |  |
| 4. |  |

# Footnotes

Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego powstaje na skutek przeniesienia tej części przedsięwzięć inwestycyjnych zamieszczonych w Programach Operacyjnych, które uzyskały pozytywną (powyżej 6 pkt.) ocenę dokonaną według kryteriów oceny zadań w projekcie (załącznik numer 5 do uchwały). Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela WPI) jest nieodłącznym elementem Planu Rozwoju Lokalnego i zawiera szczególnie te przedsięwzięcia, dla których planuje się ich finansowanie z udziałem Funduszy Strukturalnych UE. Wieloletni Plan Inwestycyjny w stosunku do Wieloletnich Nakładów na Programy Inwestycyjne zawiera w sobie wszystkie inwestycje, również te, dla których na dzień ich planowania nie ma do końca zapewnienia o ich finansowaniu ze źródeł zewnętrznych.